## Capacity Planner
Backlog | [8 empty] | Sprint - 1 | [8 empty] | Sprint - 2 | [8 empty] | Sprint - 3 | [8 empty] | Sprint - 4
[9 empty] | Capacity Available |  | 232 | 144 | 160 | 80 | 80 | 80 | 776 | Capacity Available |  | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | Capacity Available |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Capacity Available |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120
[9 empty] | Capacity Planned |  | 104 | 78 | 88 | 77 | 73 | 66 | 486 | Capacity Planned |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Capacity Planned |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacity Planned |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Item | A | D | R | T | S | M | Total | . | Item | A | D | R | T | S | M | Total | . | Item | A | D | R | T | S | M | Total | # | Item | A | D | R | T | S | M | Total | # | Item | A | D | R | T | S | M | Total
1 | Design Login Page | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 58 | 1 | Design Login Page | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 58 | 13 | Integration Phase 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | [8 empty] | .
2 | Build Login Page | 8 | 16 |  |  |  |  | 24 | 2 | Build Login Page | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | Demo Phase 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | . | [8 empty] | .
3 | Test Login Page | 8 | 4 | 32 | 24 | 4 | 8 | 80 | 3 | Test Login Page | 8 | 4 | 32 | 24 | 4 | 8 | 80 | 14 | Demo Phase 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | . | [8 empty] | .
4 | Design Accounts Page | 24 | [5 empty] | 24 | 4 | Design Accounts Page | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
5 | Build Accounts Page | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 14 | 58 | 5 | Build Accounts Page | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 14 | 58 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
6 | Test Accounts Page | 4 | 16 |  |  |  |  | 20 | 6 | Test Accounts Page | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
7 | Design Payments Page | 4 | 4 | 16 | 16 | 14 | 8 | 62 | 7 | Design Payments Page | 4 | 4 | 16 | 16 | 14 | 8 | 62 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
8 | Build Payments Page | 24 | [5 empty] | 24 | 8 | Build Payments Page | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
9 | Test Payments Page | [7 empty] | 9 | Test Payments Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
10 | Design Admin Page | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 14 | 49 | 10 | Design Admin Page | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 14 | 49 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
11 | Build Admin Page | 4 | 16 |  |  | 12 |  | 32 | 11 | Build Admin Page | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
12 | Test Admin Page | 4 | 4 | 16 | 16 | 7 | 8 | 55 | 12 | Test Admin Page | 4 | 4 | 16 | 16 | 7 | 8 | 55 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
13 | Integration Phase 1 | 24 | [5 empty] | 24 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
14 | Demo Phase 1 | [7 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
15 | Design Search Feature | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 33 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
16 | Build Search Feature | 4 | 16 |  |  |  |  | 20 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
17 | Test Search Feature | 4 | 4 | 16 | 20 | 16 | 8 | 68 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
18 | Design Help Content | 12 | 2 | 2 | 2 |  |  | 18 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
19 | Publish Help Content | 4 | 6 | 8 | 16 | 12 | 14 | 60 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
20 | Integration Phase 2 | 4 | 10 |  |  |  |  | 14 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
21 | Full System Integration | 4 | 4 | 16 | 12 | 16 | 8 | 60 | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
[9 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [8 empty] | .
. | [8 empty] | Totals |  | 104 | 78 | 88 | 77 | 73 | 66 | 486 | Totals |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Totals |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totals |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J4: Editable

## Resource Plan
Resource Name | Resource Type | Total | Sprint - 1 | [13 empty] | Total | Sprint - 2 | [13 empty] | Total | Sprint - 3 | [13 empty] | Total | Sprint - 4
|  |  | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15
Rich Mak | Analyst | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
John Kudr | Analyst | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0
Macky Jewel | Developer | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Zambi Kon | Developer | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
John Mei | Tester | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Martin A | Manager | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Mark J | SME | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0
Tumer K | Analyst | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Jame H | Review | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
Kame H | Review | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0

## Data
Resource Type | Code | Sprint - 1 | Sprint - 2 | Sprint - 3 | Sprint - 4
Analyst | A | 232 | 120 | 100 | 20
Developer | D | 144 | 136 | 160 | 160
Review | R | 160 | 80 | 0 | 0
Tester | T | 80 | 80 | 48 | 80
SME | S | 80 | 40 | 40 | 0
Manager | M | 80 | 80 | 80 | 80